## Mobilization Follow Up
| Activity ID | Activity Name | Original Duration | Planned Start | Planned Finish | Activity % Complete | Actual Duration | Actual Start | Actual Finish | Activity % Progress | Remarks
| Model Farms Complex For Animal Production in Al-Qassim - Base Line | [5 empty] | To be filled by site manager
1 | اعمال استلام الموقع والتجهيزات
2 | أعمـــال تجهيـــز الموقــــع - مكاتـــب وغيرهــا
3 | FCAP-SITE-100 | تاريــــخ استـــــلام الموقـــع | 0 | 2024-08-26 |  | 0% | 0 | 2024-08-26 |  | 100%
3 | FCAP-SITE-110 | أعمـــال أزالـــة مخلفـــات الموقـــع - ان وجـــدت | 12 | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 0% | 5 | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 100%
3 | FCAP-SITE-120 | اعمال تنفيـــذ اللوحة التعريفية للمشروع - اعتمـــادها | 6 | 2024-10-13 | 2024-10-19 | 0%
3 | FCAP-SITE-130 | اعمال تركيب السور المؤقت - اعتمـــادها | 10 | 2024-10-13 | 2024-10-23 | 0%
3 | FCAP-SITE-140 | أعمال توريد مكاتب الشركة والفرش الخاص بها | 10 | 2024-10-13 | 2024-10-23 | 0%
3 | FCAP-SITE-150 | أعمال توريد مكاتب الاشراف والفرش الخاص بها | 10 | 2024-10-13 | 2024-10-23 | 0%
3 | FCAP-SITE-160 | إعتماد أماكـــن التشوينـــات والمخـــازن | 10 | 2024-10-13 | 2024-10-23 | 0%
3 | FCAP-SITE-200 | نهايــة اعمـــال تجهيـــز الموقـــع | 0 |  | 2024-10-23 | 0%
2 | أعمـــال تجهيـــز الموقــــع - التوثيــق وغيرهــا
3 | FCAP-TECH-110 | أعمـــال الكـــادر الفنـــي للمشــروع - اعتمـــادها | 12 | 2024-08-27 | 2024-09-09 | 0% | 12 | 2024-09-18 | 2024-09-30 | 100%
3 | FCAP-TECH-120 | أعمــال رسومــات تجهيــز الموقـــع - اعتمـــادها | 12 | 2024-08-27 | 2024-09-09 | 0%
3 | FCAP-TECH-140 | أعمــال البرنامـــج الزمنـــي - اعتمـــادها | 10 | 2024-09-10 | 2024-09-21 | 0% | 10 | 2024-09-18 | 2024-09-28 | 100%
3 | FCAP-TECH-150 | أعمــال المختبـــر / الجســـات لاختبـــار التربـــة - اعتمـــادها | 12 | 2024-09-10 | 2024-09-24 | 0% | 12 | 2024-10-08 | 2024-10-20 | 100%
3 | FCAP-TECH-160 | أعمــال الرفــع المســاحي بعـــد ازالة المخلفــأت - اعتمـــادها | 15 | 2024-09-25 | 2024-10-12 | 0%
Formulas:
Actual Start = [Actual Finish]-[Actual Duration]
Actual Finish = [Actual Start]+[Actual Duration]

## Engineering Follow Up
WBS Level | Activity ID | Activity Name | Original Duration | Planned Start | Planned Finish | Activity % Complete | Actual Duration | Actual Start | Actual Finish | Activity % Progress | Remarks
0 | Model Farms Complex For Animal Production in Al-Qassim - Base Line | [5 empty] | To be filled by site manager
1 | أعمــال مخططات رسومـــات الورشــة
2 | DN_SS | بدايـــة اعمـــال اعــداد واعتمــاد رسومــــات الورشـــة | 0 | 2024-09-03 |  | 0%
3 | مخططـــات - الموقـــــع العــــام
4 | تقديـــم مخططـــات - الموقـــــع العــــام
4 | LAY/SD/ASfi | تقديـــم مخططات مناسيب الموقع العام | 10 | 2024-09-03 | 2024-09-14 | 0% | 10 | 2024-10-06 | 2024-10-16 | 100%
4 | LAY/SD/ASli | تقديـــم مخططات انارة الموقع العام | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0%
4 | LAY/SD/ASea | تقديـــم مخططات لنظام التأريض للموقع العام | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0%
4 | LAY/SD/ASdr | تقديـــم مخططات تصريف المطر للموقع العام | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0%
2 | LAY/SD/ASca | تقديـــم مخططات مسارات الكابلات للموقع العام | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0%
3 | LAY/SD/ASse | تقديـــم مخططات الصــرف و التغذيــة للموقع العام | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0%
4 | اعتمــاد مخططـــات - الموقـــــع العــــام
4 | LAY/SD/AAfi | اعتمــاد مخططات مناسيب الموقع العام | 4 | 2024-09-15 | 2024-09-18 | 0% |  | 16/10/2024
4 | LAY/SD/AAli | اعتمــاد مخططات انارة الموقع العام | 4 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0%
4 | LAY/SD/AAea | اعتمــاد مخططات لنظام التأريض للموقع العام | 4 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0%
4 | LAY/SD/AAdr | اعتمــاد مخططات تصريف المطر للموقع العام | 4 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0%
3 | LAY/SD/AAca | اعتمــاد مخططات مسارات الكابلات للموقع العام | 4 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0%
4 | LAY/SD/AAse | اعتمــاد مخططات الصــرف و التغذيــة للموقع العام | 4 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0%
4 | مخططـــات - الحظائـــــر
4 | تقديـــم المخططـــات المعماريــــة - الحظائـــــر
4 | Brn/SD/ASpl | تقديـــم مخططات - مساقط افقية / السطج | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0% | 6 | 2024-09-23 | 2024-09-29 | 100%
3 | Brn/SD/ASel | تقديـــم مخططات - واجهات / قطاعات | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0% | 6 | 2024-09-24 | 2024-09-30 | 100%
4 | Brn/SD/ASdw | تقديـــم مخططات - الابواب و الشبابيك | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0%
4 | Brn/SD/ASrf | تقديـــم مخططات - تشطيبات الارضيات / الحوائط | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0%
4 | Brn/SD/ASde | تقديـــم مخططات - تفاصيل السلالم / الدرابزين / غيرها | 6 | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 0%
4 | اعتمــاد المخططـــات المعماريــــة - الحظائـــــر
3 | Brn/SD/AApl | اعتمــاد مخططات - مساقط افقية / السطج | 4 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0% | 6 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 100%
4 | Brn/SD/AAel | اعتمــاد مخططات - واجهات / قطاعات | 4 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0% | 6 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 100%
4 | Brn/SD/AAdw | اعتمــاد مخططات - الابواب و الشبابيك | 4 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0%
4 | Brn/SD/AArf | اعتمــاد مخططات - تشطيبات الارضيات / الحوائط | 4 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0% | 6 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 100%
4 | Brn/SD/AAde | اعتمــاد مخططات - تفاصيل السلالم / الدرابزين / غيرها | 4 | 2024-09-28 | 2024-10-01 | 0%
5 | تقديـــم المخططـــات الانشائيـــــة - الحظائـــــر
4 | Brn/SD/SSfd | تقديـــم لوحات محاور واعمدة وابعاد الحفر | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
4 | Brn/SD/SScd | تقديـــم لوحات محاور وابعاد الاساسات / الميد | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
4 | Brn/SD/SSfp | تقديـــم لوحات محاور وابعاد الهيكل الحديدي | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
4 | Brn/SD/SSsd | تقديـــم لوحات حديد والتفاصيل الهيكل الحديدي | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
3 | اعتمــاد المخططـــات الانشائيـــــة - الحظائـــــر
4 | Brn/SD/SAfd | اعتمــاد لوحات محاور واعمدة وابعاد الحفر | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
4 | Brn/SD/SAcd | اعتمــاد لوحات محاور وابعاد الاساسات / الميد | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
4 | Brn/SD/SAfp | اعتمــاد لوحات محاور وابعاد الهيكل الحديدي | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
4 | Brn/SD/SAsd | اعتمــاد لوحات حديد والتفاصيل الهيكل الحديدي | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
4 | تقديـــم المخططـــات الميكانيكـية - الحظائـــــر
3 | Brn/SD/MSpl | تقديـــم لوحات اعمال نظام تغذية المياه | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
4 | Brn/SD/MShv | تقديـــم لوحات مخططات تفاصيل انظمة التكييف و التهوية | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
4 | Brn/SD/MSfp | تقديـــم لوحات اعمال الصرف الصحي و صرف المطر | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
4 | Brn/SD/MSff | تقديـــم لوحات مخططات السلامة ومكافحة الحريق | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
4 | اعتمــاد المخططـــات الميكانيكـية - الحظائـــــر
4 | Brn/SD/MApl | اعتمــاد لوحات اعمال نظام تغذية المياه | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
2 | Brn/SD/MAhv | اعتمــاد لوحات مخططات تفاصيل انظمة التكييف و التهوية | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
3 | Brn/SD/MAfp | اعتمــاد لوحات اعمال الصرف الصحي و صرف المطر | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
4 | Brn/SD/MAff | اعتمــاد لوحات مخططات السلامة ومكافحة الحريق | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
4 | تقديـــم المخططـــات الكهربائيـــة - الحظائـــــر
4 | Brn/SD/ESgs | تقديـــم لوحات الأرضي | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
4 | Brn/SD/ESls | تقديـــم لوحات اعمال الانارة | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
4 | Brn/SD/ESfa | تقديـــم لوحات اعمال انذار الحريق | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
3 | Brn/SD/ESps | تقديـــم لوحات اعمال القوي | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
4 | Brn/SD/ESms | تقديـــم لوحات الكاميرات | 6 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 0%
4 | اعتمــاد المخططـــات الكهربائيـــة - الحظائـــــر
4 | Brn/SD/EAgs | اعتمــاد لوحات الأرضي | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
4 | Brn/SD/EAls | اعتمــاد لوحات اعمال الانارة | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
4 | Brn/SD/EAfa | اعتمــاد لوحات اعمال انذار الحريق | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
3 | Brn/SD/EAps | اعتمــاد لوحات اعمال القوي | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
4 | Brn/SD/EAms | اعتمــاد لوحات الكاميرات | 4 | 2024-10-09 | 2024-10-13 | 0%
4 | مخططـــات - مبنــــي مخزن الاعـــــــلاف
4 | تقديـــم المخططـــات المعماريــــة - مبنــــي مخزن الاعـــــــلاف
4 | WAR/SD/ASpl | تقديـــم مخططات - مساقط افقية / السطج | 6 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | 0%
3 | WAR/SD/ASel | تقديـــم مخططات - واجهات / قطاعات | 6 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | 0%
4 | WAR/SD/ASdw | تقديـــم مخططات - الابواب و الشبابيك | 6 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | 0%
4 | WAR/SD/ASrf | تقديـــم مخططات - تشطيبات الارضيات / الحوائط | 6 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | 0%
4 | WAR/SD/ASde | تقديـــم مخططات - تفاصيل السلالم / الدرابزين / غيرها | 6 | 2024-09-28 | 2024-10-03 | 0%
4 | اعتمــاد المخططـــات المعماريــــة - مبنــــي مخزن الاعـــــــلاف
7 | WAR/SD/AApl | اعتمــاد مخططات - مساقط افقية / السطج | 4 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 0%
4 | WAR/SD/AAel | اعتمــاد مخططات - واجهات / قطاعات | 4 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 0%
4 | WAR/SD/AAdw | اعتمــاد مخططات - الابواب و الشبابيك | 4 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 0%
4 | WAR/SD/AArf | اعتمــاد مخططات - تشطيبات الارضيات / الحوائط | 4 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 0%
4 | WAR/SD/AAde | اعتمــاد مخططات - تفاصيل السلالم / الدرابزين / غيرها | 4 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 0%
3 | تقديـــم المخططـــات الانشائيـــــة - مبنــــي مخزن الاعـــــــلاف
7 | WAR/SD/SSfd | تقديـــم لوحات محاور واعمدة وابعاد الحفر | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
4 | WAR/SD/SScd | تقديـــم لوحات محاور وابعاد الاساسات / الميد | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
4 | WAR/SD/SSfp | تقديـــم لوحات محاور وابعاد الهيكل الحديدي | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
4 | WAR/SD/SSsd | تقديـــم لوحات حديد والتفاصيل الهيكل الحديدي | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
3 | اعتمــاد المخططـــات الانشائيـــــة - مبنــــي مخزن الاعـــــــلاف
4 | WAR/SD/SAfd | اعتمــاد لوحات محاور واعمدة وابعاد الحفر | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
4 | WAR/SD/SAcd | اعتمــاد لوحات محاور وابعاد الاساسات / الميد | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
4 | WAR/SD/SAfp | اعتمــاد لوحات محاور وابعاد الهيكل الحديدي | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
4 | WAR/SD/SAsd | اعتمــاد لوحات حديد والتفاصيل الهيكل الحديدي | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
4 | تقديـــم المخططـــات الميكانيكـية - مبنــــي مخزن الاعـــــــلاف
3 | WAR/SD/MSpl | تقديـــم لوحات اعمال نظام تغذية المياه | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
4 | WAR/SD/MShv | تقديـــم لوحات مخططات تفاصيل انظمة التكييف و التهوية | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
4 | WAR/SD/MSfp | تقديـــم لوحات اعمال الصرف الصحي و صرف المطر | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
4 | WAR/SD/MSff | تقديـــم لوحات مخططات السلامة ومكافحة الحريق | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
4 | اعتمــاد المخططـــات الميكانيكـية - مبنــــي مخزن الاعـــــــلاف
4 | WAR/SD/MApl | اعتمــاد لوحات اعمال نظام تغذية المياه | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
2 | WAR/SD/MAhv | اعتمــاد لوحات مخططات تفاصيل انظمة التكييف و التهوية | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
3 | WAR/SD/MAfp | اعتمــاد لوحات اعمال الصرف الصحي و صرف المطر | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
4 | WAR/SD/MAff | اعتمــاد لوحات مخططات السلامة ومكافحة الحريق | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
5 | تقديـــم المخططـــات الكهربائيـــة - مبنــــي مخزن الاعـــــــلاف
4 | WAR/SD/ESgs | تقديـــم لوحات الأرضي | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
4 | WAR/SD/ESls | تقديـــم لوحات اعمال الانارة | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
4 | WAR/SD/ESfa | تقديـــم لوحات اعمال انذار الحريق | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
4 | WAR/SD/ESps | تقديـــم لوحات اعمال القوي | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
4 | WAR/SD/ESms | تقديـــم لوحات الكاميرات | 6 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 0%
3 | اعتمــاد المخططـــات الكهربائيـــة - مبنــــي مخزن الاعـــــــلاف
4 | WAR/SD/EAgs | اعتمــاد لوحات الأرضي | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
4 | WAR/SD/EAls | اعتمــاد لوحات اعمال الانارة | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
4 | WAR/SD/EAfa | اعتمــاد لوحات اعمال انذار الحريق | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
4 | WAR/SD/EAps | اعتمــاد لوحات اعمال القوي | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
4 | WAR/SD/EAms | اعتمــاد لوحات الكاميرات | 4 | 2024-10-16 | 2024-10-20 | 0%
4 | مخططـــات - سكــــن العامليــــــن
4 | تقديـــم المخططـــات المعماريــــة - سكــــن العامليــــــن
3 | HOU/SD/ASpl | تقديـــم مخططات - مساقط افقية / السطج | 6 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 0% | 6 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 100%
4 | HOU/SD/ASel | تقديـــم مخططات - واجهات / قطاعات | 6 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 0% | 6 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 100%
4 | HOU/SD/ASfp | تقديـــم مخططات - فرش مساقط افقية / السطج | 6 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 0% | 6 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 100%
4 | HOU/SD/ASrc | تقديـــم مخططات - اسقف معلقة مساقط افقية | 6 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 0% | 6 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 100%
4 | HOU/SD/ASdw | تقديـــم مخططات - الابواب و الشبابيك | 6 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 0% | 6 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 100%
3 | HOU/SD/ASrf | تقديـــم مخططات - تشطيبات الارضيات / الحوائط | 6 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 0% | 6 | 2024-09-30 | 2024-10-06 | 100%
4 | HOU/SD/ASde | تقديـــم مخططات - تفاصيل السلالم / الدرابزين / غيرها | 6 | 2024-10-05 | 2024-10-10 | 0%
4 | اعتمــاد المخططـــات المعماريــــة - سكــــن العامليــــــن
4 | HOU/SD/AApl | اعتمــاد مخططات - مساقط افقية / السطج | 4 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 0%
4 | HOU/SD/AAel | اعتمــاد مخططات - واجهات / قطاعات | 4 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 0%
3 | HOU/SD/AAfp | اعتمــاد مخططات - فرش مساقط افقية / السطج | 4 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 0%
4 | HOU/SD/AArc | اعتمــاد مخططات - اسقف معلقة مساقط افقية | 4 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 0%
4 | HOU/SD/AAdw | اعتمــاد مخططات - الابواب و الشبابيك | 4 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 0%
4 | HOU/SD/AArf | اعتمــاد مخططات - تشطيبات الارضيات / الحوائط | 4 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 0%
4 | HOU/SD/AAde | اعتمــاد مخططات - تفاصيل السلالم / الدرابزين / غيرها | 4 | 2024-10-12 | 2024-10-15 | 0%
3 | تقديـــم المخططـــات الانشائيـــــة - سكــــن العامليــــــن
4 | HOU/SD/SSfd | تقديـــم لوحات محاور واعمدة وابعاد الحفر | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/SScd | تقديـــم لوحات محاور وابعاد الاساسات / الميد | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/SSfp | تقديـــم لوحات محاور وابعاد اسقف الادوار | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/SSsd | تقديـــم لوحات حديد تسليح والتفاصيل اسقف الادوار | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
3 | اعتمــاد المخططـــات الانشائيـــــة - سكــــن العامليــــــن
4 | HOU/SD/SAfd | اعتمــاد لوحات محاور واعمدة وابعاد الحفر | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/SAcd | اعتمــاد لوحات محاور وابعاد الاساسات / الميد | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/SAfp | اعتمــاد لوحات محاور وابعاد اسقف الادوار | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/SAsd | اعتمــاد لوحات حديد تسليح والتفاصيل اسقف الادوار | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | تقديـــم المخططـــات الميكانيكـية - سكــــن العامليــــــن
4 | HOU/SD/MSpl | تقديـــم لوحات اعمال نظام تغذية المياه | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/MShv | تقديـــم لوحات مخططات تفاصيل انظمة التكييف و التهوية | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/MSfp | تقديـــم لوحات اعمال الصرف الصحي و صرف المطر | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/MSff | تقديـــم لوحات مخططات السلامة ومكافحة الحريق | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | اعتمــاد المخططـــات الميكانيكـية - سكــــن العامليــــــن
4 | HOU/SD/MApl | اعتمــاد لوحات اعمال نظام تغذية المياه | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
3 | HOU/SD/MAhv | اعتمــاد لوحات مخططات تفاصيل انظمة التكييف و التهوية | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/MAfp | اعتمــاد لوحات اعمال الصرف الصحي و صرف المطر | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/MAff | اعتمــاد لوحات مخططات السلامة ومكافحة الحريق | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | تقديـــم المخططـــات الكهربائيـــة - سكــــن العامليــــــن
4 | HOU/SD/ESgs | تقديـــم لوحات الأرضي | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/ESls | تقديـــم لوحات اعمال الانارة | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/ESfa | تقديـــم لوحات اعمال انذار الحريق | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/ESps | تقديـــم لوحات اعمال القوي | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/EShv | تقديـــم لوحات اعمال قوي التكييف | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/ESte | تقديـــم لوحات الداتا و التليفون | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/ESms | تقديـــم لوحات الكاميرات | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/ESpb | تقديـــم لوحات كابلات الكهربا | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
2 | HOU/SD/ESlv | تقديـــم لوحات الانترنت | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
3 | HOU/SD/ESel | تقديـــم لوحات الانتركوم | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | HOU/SD/EStic | تقديـــم لوحات كهرباء الواجهات و الموقع العام | 6 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 0%
4 | اعتمــاد المخططـــات الكهربائيـــة - سكــــن العامليــــــن
4 | HOU/SD/EAgs | اعتمــاد لوحات الأرضي | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/EAls | اعتمــاد لوحات اعمال الانارة | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/EAfa | اعتمــاد لوحات اعمال انذار الحريق | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/EAps | اعتمــاد لوحات اعمال القوي | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/EApb | اعتمــاد لوحات اعمال قوي التكييف | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
3 | HOU/SD/EAte | اعتمــاد لوحات الداتا و التليفون | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/EAms | اعتمــاد لوحات الكاميرات | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/EAhv | اعتمــاد لوحات كابلات الكهربا | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/EAlv | اعتمــاد لوحات الانترنت | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/EAel | اعتمــاد لوحات الانتركوم | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | HOU/SD/EAic | اعتمــاد لوحات كهرباء الواجهات و الموقع العام | 4 | 2024-10-23 | 2024-10-27 | 0%
4 | مخططـــات - غرف الكهربا / المولد / المحطة
4 | تقديـــم المخططـــات المعماريــــة - غرف الكهربا / المولد / المحطة
3 | ELE/SD/ASpl | تقديـــم مخططات - مساقط افقية / السطج | 6 | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 0%
4 | ELE/SD/ASel | تقديـــم مخططات - واجهات / قطاعات | 6 | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 0%
4 | ELE/SD/ASfp | تقديـــم مخططات - فرش مساقط افقية / السطج | 6 | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 0%
4 | ELE/SD/ASrc | تقديـــم مخططات - اسقف معلقة مساقط افقية | 6 | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 0%
4 | ELE/SD/ASdw | تقديـــم مخططات - الابواب و الشبابيك | 6 | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 0%
3 | ELE/SD/ASrf | تقديـــم مخططات - تشطيبات الارضيات / الحوائط | 6 | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 0%
4 | ELE/SD/ASde | تقديـــم مخططات - تفاصيل السلالم / الدرابزين / غيرها | 6 | 2024-10-12 | 2024-10-17 | 0%
4 | اعتمــاد المخططـــات المعماريــــة - غرف الكهربا / المولد / المحطة
4 | ELE/SD/AApl | اعتمــاد مخططات - مساقط افقية / السطج | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 0% |  | 15/10/2024 | 16/10/2025
4 | ELE/SD/AAel | اعتمــاد مخططات - واجهات / قطاعات | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 0% |  | 15/10/2025 | 16/10/2026
3 | ELE/SD/AAfp | اعتمــاد مخططات - فرش مساقط افقية / السطج | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 0% |  | 15/10/2026 | 16/10/2027
4 | ELE/SD/AArc | اعتمــاد مخططات - اسقف معلقة مساقط افقية | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 0%
4 | ELE/SD/AAdw | اعتمــاد مخططات - الابواب و الشبابيك | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 0%
4 | ELE/SD/AArf | اعتمــاد مخططات - تشطيبات الارضيات / الحوائط | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 0%
4 | ELE/SD/AAde | اعتمــاد مخططات - تفاصيل السلالم / الدرابزين / غيرها | 4 | 2024-10-19 | 2024-10-22 | 0%
4 | تقديـــم المخططـــات الانشائيـــــة - غرف الكهربا / المولد / المحطة
2 | ELE/SD/SSfd | تقديـــم لوحات محاور واعمدة وابعاد الحفر | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
3 | ELE/SD/SScd | تقديـــم لوحات محاور وابعاد الاساسات / الميد | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
4 | ELE/SD/SSfp | تقديـــم لوحات محاور وابعاد اسقف الادوار | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
4 | ELE/SD/SSsd | تقديـــم لوحات حديد تسليح والتفاصيل اسقف الادوار | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
4 | تقديـــم المخططـــات الميكانيكـية - غرف الكهربا / المولد / المحطة
4 | ELE/SD/MSpl | تقديـــم لوحات اعمال نظام تغذية المياه | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
4 | ELE/SD/MShv | تقديـــم لوحات مخططات تفاصيل انظمة التكييف و التهوية | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
4 | ELE/SD/MSfp | تقديـــم لوحات اعمال الصرف الصحي و صرف المطر | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
4 | ELE/SD/MSff | تقديـــم لوحات مخططات السلامة ومكافحة الحريق | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
3 | تقديـــم المخططـــات الكهربائيـــة - غرف الكهربا / المولد / المحطة
4 | ELE/SD/ESgs | تقديـــم لوحات الأرضي | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
4 | ELE/SD/ESls | تقديـــم لوحات اعمال الانارة | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
4 | ELE/SD/ESfa | تقديـــم لوحات اعمال انذار الحريق | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
4 | ELE/SD/ESps | تقديـــم لوحات اعمال القوي | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
4 | ELE/SD/EStic | تقديـــم لوحات كهرباء الواجهات و الموقع العام | 6 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 0%
4 | مخططـــات - خزان المياه / المطخات
4 | تقديـــم المخططـــات المعماريــــة - خزان المياه / المطخات
2 | WAT/SD/ASpl | تقديـــم مخططات - مساقط افقية / السطج | 6 | 2024-10-19 | 2024-10-24 | 0%
3 | WAT/SD/ASel | تقديـــم مخططات - واجهات / قطاعات | 6 | 2024-10-19 | 2024-10-24 | 0%
4 | WAT/SD/ASfp | تقديـــم مخططات - فرش مساقط افقية / السطج | 6 | 2024-10-19 | 2024-10-24 | 0%
4 | WAT/SD/ASrc | تقديـــم مخططات - اسقف معلقة مساقط افقية | 6 | 2024-10-19 | 2024-10-24 | 0%
4 | WAT/SD/ASdw | تقديـــم مخططات - الابواب و الشبابيك | 6 | 2024-10-19 | 2024-10-24 | 0%
4 | WAT/SD/ASrf | تقديـــم مخططات - تشطيبات الارضيات / الحوائط | 6 | 2024-10-19 | 2024-10-24 | 0%
4 | WAT/SD/ASde | تقديـــم مخططات - تفاصيل السلالم / الدرابزين / غيرها | 6 | 2024-10-19 | 2024-10-24 | 0%
4
4
Formulas:
Actual Start = [Actual Finish]-[Actual Duration]

## Procurmenet Follow Up
WBS Level | Activity ID | Activity Name | Original Duration | Planned Start | Planned Finish | Activity % Complete | Actual Duration | Actual Start | Actual Finish | Activity % Progress | Remarks | WBS Level
0 | Model Farms Complex For Animal Production in Al-Qassim - Base Line | [5 empty] | To be filled by site manager |  |  |  |  | 0
1 | أعمــال اعتمــاد الشركات / العينات / التوريـــدات | [10 empty] | 1
2 | FRM-100 | بدايـــة أعمال اعتمــاد العينات و التوريــدات | 0 | 2024-09-10 |  | 0% | [5 empty] | 2
2 | الخامــات الانشائية | [10 empty] | 2
3 | FRM-CI-200 | بدايـــة أعمال اعتمــاد العينات و التوريــدات - الخامات الانشائيــــة | 0 | 2024-09-10 |  | 0% | [5 empty] | 3
3 | الرمل | [10 empty] | 3
4 | FRM-CI-SAND-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الرمـــل | 3 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-SAND-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الرمـــل | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-SAND-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الرمـــل | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-SAND-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الرمـــل | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-SAND-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الرمـــل | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الــردم / الاحلال | [10 empty] | 3
4 | FRM-CI-REPL-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الــردم / الاحلال | 3 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-REPL-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الــردم / الاحلال | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-REPL-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الــردم / الاحلال | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-REPL-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الــردم / الاحلال | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-REPL-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الــردم / الاحلال | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الاسمنت | [10 empty] | 3
4 | FRM-CI-CEMN-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الاسمنــــت | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-CEMN-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الاسمنــــت | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-CEMN-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الاسمنــــت | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-CEMN-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الاسمنــــت | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-CEMN-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الاسمنــــت | 21 | 2024-09-29 | 2024-10-22 | 0% | [5 empty] | 4
3 | حديد التسليح | [10 empty] | 3
4 | FRM-CI-STEL-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - حديـــد التسليـــح | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-STEL-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - حديـــد التسليـــح | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-STEL-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - حديـــد التسليـــح | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-STEL-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - حديـــد التسليـــح | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-STEL-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - حديـــد التسليـــح | 21 | 2024-09-29 | 2024-10-22 | 0% | [5 empty] | 4
3 | مصنع الخرسانـــة | [10 empty] | 3
4 | FRM-CI-CONC-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - مصنع الخرسانـــة | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | 3 | 2024-06-07 | 2024-06-10 |  |  | 4
4 | FRM-CI-CONC-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - مصنع الخرسانـــة | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-CONC-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - مصنع الخرسانـــة | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-CONC-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - مصنع الخرسانـــة | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-CONC-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - مصنع الخرسانـــة | 18 | 2024-10-02 | 2024-10-22 | 0% | [5 empty] | 4
3 | البلوك الاسمنتي - الطوب | [10 empty] | 3
4 | FRM-CI-BLCK-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - البلوك الاسمنتي / الطوب | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-BLCK-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - البلوك الاسمنتي / الطوب | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-BLCK-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - البلوك الاسمنتي / الطوب | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-BLCK-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - البلوك الاسمنتي / الطوب | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-BLCK-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - البلوك الاسمنتي / الطوب | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-26 | 0% | [5 empty] | 4
3 | العزل المائي | [10 empty] | 3
4 | FRM-CI-PROF-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - العزل المائي | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-PROF-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - العزل المائي | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-PROF-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - العزل المائي | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-PROF-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - العزل المائي | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-PROF-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - العزل المائي | 21 | 2024-10-06 | 2024-10-29 | 0% | [5 empty] | 4
3 | عزل البيتومين لفائف | [10 empty] | 3
4 | FRM-CI-BITM-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - عزل البيتومين لفائف | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-BITM-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - عزل البيتومين لفائف | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-BITM-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - عزل البيتومين لفائف | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-BITM-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - عزل البيتومين لفائف | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-CI-BITM-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - عزل البيتومين لفائف | 21 | 2024-10-06 | 2024-10-29 | 0% | [5 empty] | 4
2 | الخامــات المعمارية | [10 empty] | 2
3 | FRM-AR-100 | بدايـــة أعمال اعتمــاد العينات و التوريــدات - الخامات المعمارية | 0 | 2024-09-10 |  | 0% | [5 empty] | 3
3 | دهانات حوائط / خشب | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-PINT-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - دهــان حوائط / خشب | 3 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-PINT-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - دهــان حوائط / خشب | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-PINT-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - دهــان حوائط / خشب | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-PINT-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - دهــان حوائط / خشب | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-PINT-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - دهــان حوائط / خشب | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
3 | السيراميك | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-CERA-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - السيراميك | 3 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-CERA-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - السيراميك | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-CERA-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - السيراميك | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-CERA-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - السيراميك | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-CERA-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - السيراميك | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الرخام | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-MARB-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الرخـــــام | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MARB-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الرخـــــام | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MARB-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الرخـــــام | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MARB-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الرخـــــام | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MARB-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الرخـــــام | 21 | 2024-09-29 | 2024-10-22 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الجيرانيت | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-GRAN-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الجرانيـــت | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-GRAN-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الجرانيـــت | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-GRAN-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الجرانيـــت | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-GRAN-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الجرانيـــت | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-GRAN-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الجرانيـــت | 21 | 2024-09-29 | 2024-10-22 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الموزايكو | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-MOZA-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الموزايكــــو | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MOZA-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الموزايكــــو | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MOZA-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الموزايكــــو | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MOZA-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الموزايكــــو | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MOZA-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الموزايكــــو | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-26 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الارضيات الايبوكسية | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-INTR-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الارضيات الايبوكسية | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-INTR-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الارضيات الايبوكسية | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-INTR-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الارضيات الايبوكسية | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-INTR-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الارضيات الايبوكسية | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-INTR-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الارضيات الايبوكسية | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-26 | 0% | [5 empty] | 4
3 | السقف المعلق | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-FLCE-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - السقف المعلــق | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-FLCE-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - السقف المعلــق | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-FLCE-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - السقف المعلــق | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-FLCE-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - السقف المعلــق | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-FLCE-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - السقف المعلــق | 21 | 2024-10-06 | 2024-10-29 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الدرابزين | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-HNDR-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الدرابزيــن | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-HNDR-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الدرابزيــن | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-HNDR-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الدرابزيــن | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-HNDR-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الدرابزيــن | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-HNDR-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الدرابزيــن | 21 | 2024-10-06 | 2024-10-29 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الابواب / الشبابيك الخشببة | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-WODW-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الابواب / الشبابيك الخشبية | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-WODW-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الابواب / الشبابيك الخشبية | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-WODW-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الابواب / الشبابيك الخشبية | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-WODW-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الابواب / الشبابيك الخشبية | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-WODW-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الابواب / الشبابيك الخشبية | 21 | 2024-10-09 | 2024-11-02 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الابواب / الشبابيك المعدنية | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-MEDW-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الابواب / الشبابيك المعدنية | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MEDW-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الابواب / الشبابيك المعدنية | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MEDW-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الابواب / الشبابيك المعدنية | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MEDW-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الابواب / الشبابيك المعدنية | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MEDW-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الابواب / الشبابيك المعدنية | 21 | 2024-10-09 | 2024-11-02 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الحديد المشغول | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-METL-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الحديد المشغول | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-METL-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الحديد المشغول | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-METL-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الحديد المشغول | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-METL-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الحديد المشغول | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-METL-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الحديد المشغول | 21 | 2024-10-13 | 2024-11-05 | 0% | [5 empty] | 4
3 | البوابات الحديد | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-GATE-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - البوابــات الحديــد | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-GATE-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - البوابــات الحديــد | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-GATE-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - البوابــات الحديــد | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-GATE-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - البوابــات الحديــد | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-GATE-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - البوابــات الحديــد | 21 | 2024-10-13 | 2024-11-05 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الابواب / الشبابيك الالومنيوم | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-ALDW-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الابواب / الشبابيك الألومنيوم | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-ALDW-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الابواب / الشبابيك الألومنيوم | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-ALDW-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الابواب / الشبابيك الألومنيوم | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-ALDW-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الابواب / الشبابيك الألومنيوم | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-ALDW-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الابواب / الشبابيك الألومنيوم | 21 | 2024-10-16 | 2024-11-09 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الشرائح الالمنيوم | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-AlUM-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الشرائح الالمنيوم | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-AlUM-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الشرائح الالمنيوم | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-AlUM-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الشرائح الالمنيوم | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-AlUM-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الشرائح الالمنيوم | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-ALUM-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الشرائح الالمنيوم | 21 | 2024-10-16 | 2024-11-09 | 0% | [5 empty] | 4
3 | السياج المعدني | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-MESH-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - السياج المعدني | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MESH-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - السياج المعدني | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MESH-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - السياج المعدني | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MESH-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - السياج المعدني | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-MESH-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - السياج المعدني | 21 | 2024-10-20 | 2024-11-12 | 0% | [5 empty] | 4
3 | دهان مقاوم للحريق | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-FRPN-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - دهان مقاوم للحريق | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-FRPN-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - دهان مقاوم للحريق | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-FRPN-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - دهان مقاوم للحريق | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-FRPN-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - دهان مقاوم للحريق | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-FRPN-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - دهان مقاوم للحريق | 21 | 2024-10-20 | 2024-11-12 | 0% | [5 empty] | 4
3 | لوحات تعريفية | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-SIGN-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - لوحات تعريفية | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-SIGN-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - لوحات تعريفية | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-SIGN-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - لوحات تعريفية | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-SIGN-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - لوحات تعريفية | 3 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-SIGN-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - لوحات تعريفية | 21 | 2024-10-23 | 2024-11-16 | 0% | [5 empty] | 4
3 | بيت الشعـــر | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-TENT-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - بيت الشعـــر | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-TENT-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - بيت الشعـــر | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-TENT-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - بيت الشعـــر | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-TENT-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - بيت الشعـــر | 3 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-TENT-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - بيت الشعـــر | 21 | 2024-10-23 | 2024-11-16 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الحديد المجلفن على البارد | [10 empty] | 3
4 | FRM-AR-STEL-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الحديد المجلفن | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-STEL-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الحديد المجلفن | 3 | 2024-10-16 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-STEL-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الحديد المجلفن | 3 | 2024-10-20 | 2024-10-22 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-AR-STEL-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الحديد المجلفن | 3 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 0% | [5 empty] | 4
2 | الخامــات الكهربائية | [10 empty] | 2
3 | FRM-EL-100 | بدايـــة أعمال اعتمــاد العينات و التوريــدات - الخامات الكهربائية | 0 | 2024-09-10 |  | 0% | [5 empty] | 3
3 | المواسير و العلب | [10 empty] | 3
4 | FRM-EL-COND-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - المواسير والعلــب | 3 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-COND-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - المواسير والعلــب | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-COND-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - المواسير والعلــب | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-COND-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - المواسير والعلــب | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-COND-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - المواسير والعلــب | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
3 | وحدات الانارة / الاكسسوارات | [10 empty] | 3
4 | FRM-EL-LIGH-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - وحــدات الانـــارة / الاكسسوارات | 3 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-LIGH-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - وحــدات الانـــارة / الاكسسوارات | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-LIGH-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - وحــدات الانـــارة / الاكسسوارات | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-LIGH-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - وحــدات الانـــارة / الاكسسوارات | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-LIGH-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - وحــدات الانـــارة / الاكسسوارات | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
3 | مفاتيح التغذية / البــاور / الاكسسوارات | [10 empty] | 3
4 | FRM-EL-SWIT-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - مفاتيح التغذية / الباور / الاكسسوارات | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-SWIT-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - مفاتيح التغذية / الباور / الاكسسوارات | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-SWIT-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - مفاتيح التغذية / الباور / الاكسسوارات | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-SWIT-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - مفاتيح التغذية / الباور / الاكسسوارات | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-SWIT-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - مفاتيح التغذية / الباور / الاكسسوارات | 21 | 2024-09-29 | 2024-10-22 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الاســـلاك | [10 empty] | 3
4 | FRM-EL-WIRE-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الاســلاك | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-WIRE-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الاســلاك | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-WIRE-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الاســلاك | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-WIRE-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الاســلاك | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-WIRE-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الاســلاك | 21 | 2024-09-29 | 2024-10-22 | 0% | [5 empty] | 4
3 | نظام انذار الحريق | [10 empty] | 3
4 | FRM-EL-ALRM-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - نظام انذار الحريق | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-ALRM-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - نظام انذار الحريق | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-ALRM-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - نظام انذار الحريق | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-ALRM-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - نظام انذار الحريق | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-ALRM-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - نظام انذار الحريق | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-26 | 0% | [5 empty] | 4
3 | نظام الكاميرات | [10 empty] | 3
4 | FRM-EL-CCTV-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - نظام الكاميرات | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-CCTV-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - نظام الكاميرات | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-CCTV-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - نظام الكاميرات | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-CCTV-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - نظام الكاميرات | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-CCTV-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - نظام الكاميرات | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-26 | 0% | [5 empty] | 4
3 | نظام الصوتيات | [10 empty] | 3
4 | FRM-EL-SOND-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - نظام الصوتيات | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-SOND-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - نظام الصوتيات | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-SOND-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - نظام الصوتيات | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-SOND-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - نظام الصوتيات | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-SOND-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - نظام الصوتيات | 21 | 2024-10-06 | 2024-10-29 | 0% | [5 empty] | 4
3 | لوحات التوزيع | [10 empty] | 3
4 | FRM-EL-PANL-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - لوحات التوزيع | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-PANL-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - لوحات التوزيع | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-PANL-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - لوحات التوزيع | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-PANL-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - لوحات التوزيع | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-PANL-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - لوحات التوزيع | 21 | 2024-10-06 | 2024-10-29 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الكابلات | [10 empty] | 3
4 | FRM-EL-CPLE-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الكابلات | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-CPLE-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الكابلات | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-CPLE-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الكابلات | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-CPLE-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الكابلات | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-CPLE-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الكابلات | 21 | 2024-10-09 | 2024-11-02 | 0% | [5 empty] | 4
3 | نظام التأريض | [10 empty] | 3
4 | FRM-EL-ERTH-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - نظام التأريــض | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-ERTH-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - نظام التأريــض | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-ERTH-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - نظام التأريــض | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-ERTH-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - نظام التأريــض | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-ERTH-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - نظام التأريــض | 21 | 2024-10-09 | 2024-11-02 | 0% | [5 empty] | 4
3 | وحدات انارة الموقع العام | [10 empty] | 3
4 | FRM-EL-POLE-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - وحدات انارة الموقع العام | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-POLE-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - وحدات انارة الموقع العام | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-POLE-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - وحدات انارة الموقع العام | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-POLE-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - وحدات انارة الموقع العام | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-POLE-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - وحدات انارة الموقع العام | 21 | 2024-10-13 | 2024-11-05 | 0% | [5 empty] | 4
3 | نظام الهاتف | [10 empty] | 3
4 | FRM-EL-TELE-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - نظام الهاتف | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-TELE-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - نظام الهاتف | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-TELE-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - نظام الهاتف | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-TELE-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - نظام الهاتف | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-EL-TELE-SUP-140 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - نظام الهاتف | 21 | 2024-10-13 | 2024-11-05 | 0% | [5 empty] | 4
2 | الخامــات الميكانيكية | [10 empty] | 2
3 | FRM-ME-100 | بدايـــة أعمال اعتمــاد العينات و التوريــدات - الخامات الميكانيكية | 0 | 2024-09-10 |  | 0% | [5 empty] | 3
3 | مواسير التغذية و ملحقاتها | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-WSUP-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - مواسيــر التغذيـة و ملحقاتهــا | 3 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-WSUP-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - مواسيــر التغذيـة و ملحقاتهــا | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-WSUP-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - مواسيــر التغذيـة و ملحقاتهــا | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-WSUP-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - مواسيــر التغذيـة و ملحقاتهــا | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-WSUP-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - مواسيــر التغذيـة و ملحقاتهــا | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
3 | مواسير الصرف و ملحقاتها | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-SWAG-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - مواسيــر الصــرف و ملحقاتهــا | 3 | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-SWAG-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - مواسيــر الصــرف و ملحقاتهــا | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-SWAG-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - مواسيــر الصــرف و ملحقاتهــا | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-SWAG-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - مواسيــر الصــرف و ملحقاتهــا | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-SWAG-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - مواسيــر الصــرف و ملحقاتهــا | 21 | 2024-09-25 | 2024-10-19 | 0% | [5 empty] | 4
3 | مواسير المطر و ملحقاتها | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-DRAN-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - مواسيــر المطــر و ملحقاتهــا | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-DRAN-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - مواسيــر المطــر و ملحقاتهــا | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-DRAN-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - مواسيــر المطــر و ملحقاتهــا | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-DRAN-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - مواسيــر المطــر و ملحقاتهــا | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-DRAN-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - مواسيــر المطــر و ملحقاتهــا | 21 | 2024-09-29 | 2024-10-22 | 0 | [5 empty] | 4
3 | الاجهزة الصحية | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-PLUM-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الأجهــزة الصحيــة | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-16 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-PLUM-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الأجهــزة الصحيــة | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-PLUM-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الأجهــزة الصحيــة | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-PLUM-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الأجهــزة الصحيــة | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-PLUM-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الأجهــزة الصحيــة | 21 | 2024-09-29 | 2024-10-22 | 0% | [5 empty] | 4
3 | الجاليتراب / مزراب | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-GALT-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - الجاليتــراب / مزراب | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-GALT-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - الجاليتــراب / مزراب | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-GALT-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - الجاليتــراب / مزراب | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-GALT-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - الجاليتــراب / مزراب | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-GALT-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - الجاليتــراب / مزراب | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-26 | 0% | [5 empty] | 4
3 | شبكات الـــري / ملحقاتها | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-IRRG-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - شبكات الـــري / ملحقاتها | 3 | 2024-09-17 | 2024-09-19 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-IRRG-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - شبكات الـــري / ملحقاتها | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-IRRG-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - شبكات الـــري / ملحقاتها | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-IRRG-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - شبكات الـــري / ملحقاتها | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-IRRG-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - شبكات الـــري / ملحقاتها | 21 | 2024-10-02 | 2024-10-26 | 0% | [5 empty] | 4
3 | طفايــات الحريـــق | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-FIRE-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - طفايــات الحريـــق | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-FIRE-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - طفايــات الحريـــق | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-FIRE-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - طفايــات الحريـــق | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-FIRE-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - طفايــات الحريـــق | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-FIRE-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - طفايــات الحريـــق | 21 | 2024-10-06 | 2024-10-29 | 0% | [5 empty] | 4
3 | اجهزة التكييف و ملحقاتها | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-AIRC-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - أجهــزة التكييــف و ملحقاتها | 3 | 2024-09-21 | 2024-09-24 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-AIRC-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - أجهــزة التكييــف و ملحقاتها | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-AIRC-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - أجهــزة التكييــف و ملحقاتها | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-AIRC-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - أجهــزة التكييــف و ملحقاتها | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-AIRC-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - أجهــزة التكييــف و ملحقاتها | 21 | 2024-10-06 | 2024-10-29 | 0% | [5 empty] | 4
3 | مراوح الشفط | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-FANE-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - مــراوح الشفــط | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-FANE-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - مــراوح الشفــط | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-FANE-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - مــراوح الشفــط | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-FANE-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - مــراوح الشفــط | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-FANE-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - مــراوح الشفــط | 21 | 2024-10-09 | 2024-11-02 | 0% | [5 empty] | 4
3 | خزان مياه فيبــر | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-TANK-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - خزان مياه فيبــر | 3 | 2024-09-25 | 2024-09-28 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-TANK-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - خزان مياه فيبــر | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-TANK-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - خزان مياه فيبــر | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-TANK-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - خزان مياه فيبــر | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-TANK-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - خزان مياه فيبــر | 21 | 2024-10-09 | 2024-11-02 | 0% | [5 empty] | 4
3 | طلمبــات ميــاه | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-PUMP-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - طلمبــات ميــاه | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-PUMP-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - طلمبــات ميــاه | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0 | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-PUMP-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - طلمبــات ميــاه | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-PUMP-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - طلمبــات ميــاه | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-PUMP-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - طلمبــات ميــاه | 21 | 2024-10-13 | 2024-11-05 | 0% | [5 empty] | 4
3 | غطاء الزهر لغرف التفتيش | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-FR-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - غطاء الزهر | 3 | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-FR-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - غطاء الزهر | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-FR-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - غطاء الزهر | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-FR-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - غطاء الزهر | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-FR-SUP-140 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - غطاء الزهر | 21 | 2024-10-13 | 2024-11-05 | 0% | [5 empty] | 4
3 | automatic drinker sheep | [10 empty] | 3
4 | FRM-ME-ADSH-SAM-100 | طلــب تقديـــم عينـــة / كتالـــوج -(Purshasing Request - PR) - automatic drinker | 3 | 2024-10-02 | 2024-10-05 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-ADSH-SAM-110 | تأميـــن (توفيـــر) عينـــة / كتالـــوج - Purshasing Order - PO) - automatic drinker | 3 | 2024-10-06 | 2024-10-08 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-ADSH-SAM-120 | تقديـــم للاعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Submital MS) - automatic drinker | 3 | 2024-10-09 | 2024-10-12 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-ADSH-SAM-130 | اعتمــــاد عينـــة / كتالـــوج (Material Approved MA) - automatic drinker | 3 | 2024-10-13 | 2024-10-15 | 0% | [5 empty] | 4
4 | FRM-ME-ADSH-SUP-100 | المدة المتوقعة لوصول الطلبية (Material Inspection Requist-MIR) - automatic drinker | 21 | 2024-10-16 | 2024-11-09 | 0% | [5 empty] | 4
Formulas:
Actual Start = [Actual Finish]-[Actual Duration]

## Construction Follow Up
WBS Level | Activity ID | Activity Name | Original Duration | Planned Start | Planned Finish | Activity % Complete | Actual Duration | Actual Start | Actual Finish | Activity % Progress | Remarks
0 | Model Farms Complex For Animal Production in Al-Qassim - Base Line | [5 empty] | To be filled by site manager
1 | أعمــال التنفيــــــــذ
2 | Const-S-100 | بداية اعمال التنفيــــــذ | 0 | 2024-10-14 |  | 0%
2 | الحظائـــــر
3 | Barns-S-100 | بداية اعمال الحظائر | 0 | 2024-10-14 |  | 0%
3 | أعمال الحظيرة رقم 01
4 | الاعمال الترابية
5 | Barns-01-100 | أعمال الحفر | 3 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 0%
4 | أعمال الخرسانات
5 | Barns-01-110 | اعمال قواعد خرسانية عادية | 3 | 2024-10-23 | 2024-10-26 | 0%
5 | Barns-01-120 | اعمال قواعد خرسانية مسلحة / الميدات | 6 | 2024-10-27 | 2024-11-02 | 0%
3 | أعمال الحظيرة رقم 02
4 | الاعمال الترابية
5 | Barns-02-100 | أعمال الحفر | 3 | 2024-10-14 | 2024-10-16 | 0%
4 | أعمال الخرسانات
5 | Barns-02-110 | اعمال قواعد خرسانية عادية | 3 | 2024-10-27 | 2024-10-29 | 0%