## خطة المشروع - Project Plan
ID | المرحلة / Phase | الوصف / Description | تاريخ البدء / Start Date | تاريخ الانتهاء / End Date | المدة (أيام) / Duration | المسؤول / Owner | الحالة / Status | الملاحظات / Notes
P1 | التحضير والتهيئة / Preparation & Setup | مجموعة من 3 مهام | 2025-11-06 | 2025-11-11 | 5 | DevOps Team | مخطط / Planned
P1.1 |  | إعداد قاعدة البيانات PostgreSQL/MongoDB / Setup PostgreSQL/MongoDB | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 2 | DevOps Team | قيد الانتظار / Pending
P1.2 |  | تجهيز بيئة التطوير Node.js 18+ / Setup Node.js 18+ dev environment | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 1 | DevOps Team | قيد الانتظار / Pending
P1.3 |  | إعداد CI/CD و GitHub Actions / Setup CI/CD & GitHub Actions | 2025-11-09 | 2025-11-11 | 2 | DevOps Team | قيد الانتظار / Pending
P2 | المرحلة الأولى - الأساس الفني / Phase 1 - Technical Foundation | مجموعة من 4 مهام | 2025-11-11 | 2025-11-26 | 15 | Backend Team | مخطط / Planned
P2.1 |  | تصميم مخطط قاعدة البيانات (13 جدول) / Design database schema (13 tables) | 2025-11-11 | 2025-11-14 | 3 | Backend Team | قيد الانتظار / Pending
P2.2 |  | بناء API أساسية لإدارة BOQ والمهام / Build core API for BOQ & tasks | 2025-11-14 | 2025-11-19 | 5 | Backend Team | قيد الانتظار / Pending
P2.3 |  | تطبيق Authentication (JWT) و RBAC / Implement Authentication & RBAC | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 4 | Backend Team | قيد الانتظار / Pending
P2.4 |  | إنشاء وحدات التكامل الأساسية / Create core integration modules | 2025-11-23 | 2025-11-26 | 3 | Backend Team | قيد الانتظار / Pending
P3 | المرحلة الثانية - الواجهة الأمامية / Phase 2 - Frontend Development | مجموعة من 4 مهام | 2025-11-26 | 2025-12-08 | 12 | Frontend Team | مخطط / Planned
P3.1 |  | إصلاح أخطاء TypeScript / Fix TypeScript errors | 2025-11-26 | 2025-11-28 | 2 | Frontend Team | قيد الانتظار / Pending
P3.2 |  | بناء مكونات BOQ و Gantt / Build BOQ & Gantt components | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 4 | Frontend Team | قيد الانتظار / Pending
P3.3 |  | بناء Dashboard و Progress forms / Build Dashboard & Progress forms | 2025-12-02 | 2025-12-06 | 4 | Frontend Team | قيد الانتظار / Pending
P3.4 |  | ربط الواجهة بـ API / Connect frontend to API | 2025-12-06 | 2025-12-08 | 2 | Frontend Team | قيد الانتظار / Pending
P4 | المرحلة الثالثة - تكامل الأعمال / Phase 3 - Business Integration | مجموعة من 4 مهام | 2025-12-08 | 2025-12-18 | 10 | Full-Stack Team | مخطط / Planned
P4.1 |  | استيراد BOQ من Excel/PDF/CAD / Import BOQ from Excel/PDF/CAD | 2025-12-08 | 2025-12-11 | 3 | Full-Stack Team | قيد الانتظار / Pending
P4.2 |  | ربط BOQ بالجدول الزمني والتكاليف / Link BOQ to schedule & costs | 2025-12-11 | 2025-12-14 | 3 | Full-Stack Team | قيد الانتظار / Pending
P4.3 |  | حساب المدة تلقائياً بناءً على الإنتاجية / Auto-calculate duration from productivity | 2025-12-14 | 2025-12-16 | 2 | Full-Stack Team | قيد الانتظار / Pending
P4.4 |  | تنفيذ حسابات Earned Value / Implement Earned Value calculations | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 2 | Full-Stack Team | قيد الانتظار / Pending
P5 | المرحلة الرابعة - الاختبار والنشر / Phase 4 - Testing & Deployment | مجموعة من 4 مهام | 2025-12-18 | 2025-12-26 | 8 | QA & DevOps | مخطط / Planned
P5.1 |  | كتابة اختبارات الوحدات والتكامل / Write unit & integration tests | 2025-12-18 | 2025-12-21 | 3 | QA & DevOps | قيد الانتظار / Pending
P5.2 |  | اختبارات التحميل والأداء / Load & performance testing | 2025-12-21 | 2025-12-23 | 2 | QA & DevOps | قيد الانتظار / Pending
P5.3 |  | إنشاء Docker images والنشر / Create Docker images & deploy | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2 | QA & DevOps | قيد الانتظار / Pending
P5.4 |  | إعداد النسخ الاحتياطي والمراقبة / Setup backup & monitoring | 2025-12-25 | 2025-12-26 | 1 | QA & DevOps | قيد الانتظار / Pending
الأنشطة المستمرة / Continuous Activities
C1 | تحسين وتطوير مستمر / Continuous Improvement | تفعيل تنبيهات، إضافة AI، تحديث المعايير | 2025-11-06 | مستمر / Ongoing | N/A | All Teams | مستمر / Ongoing