## Schedule
رمز النشاط | اسم النشاط | المدة (يوم) | ES | EF | LS | LF | TF | FF | تاريخ البداية | تاريخ النهاية | حرج | الطاقم
CONC-SLAB-001-A | تسليم موقع (Hand-over) | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | نعم | 2
CONC-SLAB-001-B | حفر يدوي/ميكانيكي | 4.1 | 0.5 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 2025-01-01 | 2025-01-06 | نعم | 3
CONC-SLAB-001-C | تمهيد وتنظيف | 0.4 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 2025-01-06 | 2025-01-07 | نعم | 2
CONC-SLAB-001-D | رمل فرشة (blinding) 5 cm | 2.6 | 5.0 | 7.6 | 5.0 | 7.6 | 0.0 | -2.6 | 2025-01-07 | 2025-01-09 | نعم | 3
CONC-SLAB-001-E | قص وثني الحديد | 10.3 | 5.0 | 15.3 | 5.0 | 15.3 | 0.0 | 0.0 | 2025-01-07 | 2025-01-19 | نعم | 2
CONC-SLAB-001-F | تركيب التسليح | 10.3 | 15.3 | 25.6 | 15.3 | 25.6 | 0.0 | -10.3 | 2025-01-19 | 2025-01-30 | نعم | 2
CONC-SLAB-001-G | تجهير القوالب (propping) | 3.3 | 15.3 | 18.6 | 22.4 | 25.6 | 7.0 | 7.0 | 2025-01-19 | 2025-01-22 | لا | 2
CONC-SLAB-001-H | صب الخرسانة | 2.6 | 25.6 | 28.3 | 25.6 | 28.3 | 0.0 | 1.0 | 2025-01-30 | 2025-02-03 | نعم | 7
CONC-SLAB-001-K | تسليم استشاري (Inspection) | 0.5 | 29.2 | 29.7 | 30.8 | 31.3 | 1.6 | 1.6 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | لا | 2
CONC-SLAB-001-I | معالجة مائية | 0.4 | 29.3 | 29.7 | 30.9 | 31.3 | 1.6 | -0.5 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | لا | 1
CONC-SLAB-001-J | فك القوالب | 2.1 | 29.3 | 31.3 | 29.3 | 31.3 | 0.0 | 0.0 | 2025-02-04 | 2025-02-06 | نعم | 2

## Critical Path
🔴 المسار الحرج - خرسانة بلاطة 100 م³
# | رمز النشاط | اسم النشاط | المدة (يوم) | ES | EF
1 | CONC-SLAB-001-A | تسليم موقع (Hand-over) | 0.5 | 0.0 | 0.5
2 | CONC-SLAB-001-B | حفر يدوي/ميكانيكي | 4.1 | 0.5 | 4.6
3 | CONC-SLAB-001-C | تمهيد وتنظيف | 0.4 | 4.6 | 5.0
4 | CONC-SLAB-001-D | رمل فرشة (blinding) 5 cm | 2.6 | 5.0 | 7.6
5 | CONC-SLAB-001-E | قص وثني الحديد | 10.3 | 5.0 | 15.3
6 | CONC-SLAB-001-F | تركيب التسليح | 10.3 | 15.3 | 25.6
7 | CONC-SLAB-001-H | صب الخرسانة | 2.6 | 25.6 | 28.3
8 | CONC-SLAB-001-J | فك القوالب | 2.1 | 29.3 | 31.3

## Logic Links
من (Predecessor) | إلى (Successor) | نوع العلاقة | التأخير (يوم)
CONC-SLAB-001-A | CONC-SLAB-001-B | FS | 0
CONC-SLAB-001-B | CONC-SLAB-001-C | FS | 0
CONC-SLAB-001-C | CONC-SLAB-001-D | FS | 0
CONC-SLAB-001-D | CONC-SLAB-001-E | SS | 0
CONC-SLAB-001-E | CONC-SLAB-001-F | FS | 0
CONC-SLAB-001-F | CONC-SLAB-001-G | SS | 0
CONC-SLAB-001-D | CONC-SLAB-001-G | FS | +1.0
CONC-SLAB-001-F | CONC-SLAB-001-H | FS | 0
CONC-SLAB-001-G | CONC-SLAB-001-H | FS | 0
CONC-SLAB-001-H | CONC-SLAB-001-I | FS | +1.0
CONC-SLAB-001-H | CONC-SLAB-001-J | FS | +1.0
CONC-SLAB-001-I | CONC-SLAB-001-K | FF | 0

## Summary
📊 ملخص المشروع - خرسانة بلاطة 100 م³
المعلومة | القيمة
📅 معلومات التواريخ
تاريخ البداية | 2025-01-01
تاريخ الانتهاء | 2025-02-06
المدة (أيام) | 31.3
المدة (أسابيع) | 4.5
📊 إحصائيات الأنشطة
إجمالي الأنشطة | 11
الأنشطة الحرجة | 8
نسبة الحرجة | 72.7%
⚙️ إعدادات العمل
أيام العمل/أسبوع | 6
تاريخ التصدير | 2025-11-07 17:47